**BAB II**

**HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berfungsi untuk menunjang capaian rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tenga Tahun 2018 – 2023. Hasil evaluaasi tahun 2020 tersebut menunjukkan hasil yang positif yang dapat dilihat dari jumlah target dan realisasi telah tercapai 100%. Secara lengkap evaluasi Program, Kegiatan, Indikator Program dan Indikator Kegiatan dapat dilihat dari tabel

* 1. berikut ini :

1

**Tabel 2.1.**

**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018** | **Target Indikator lainnya** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu**  **(Tahun 2020)** | | | **Target Realisasi s/d Target** | **Target Program dan Kegiatan** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja OPD Tahun 2020** | **Realisasi Renja OPD tahun 2020** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Akhir Renstra 2013-**  **2019** | **(Renja OPD) tahun 2021** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021 )** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **(1)** | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
|  |  |  |  | **Urusan Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyadaran Dan Pemberdayaan Kepemudaan | 1. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS , HSP dan Kepecintaalaman) 2. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor, KPN). | 2.320 orang  483 orang | 1.860 orang  483 orang |  | 2.320 orang  483 orang | 2.320 orang  483 orang |  | 2.320  orang  483 orang | 2.180 orang  658 orang | 126 orang |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018** | **Target Indikator lainnya** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu**  **(Tahun 2020)** | | | **Target Realisasi s/d Target** | **Target Program dan Kegiatan** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja OPD Tahun 2020** | **Realisasi Renja OPD tahun 2020** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Akhir Renstra 2013-**  **2019** | **(Renja OPD) tahun 2020** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **(1)** | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
|  |  |  |  | Pengembangan Kepemudaan | 1. Jumlah pemuda yang  mengikuti kegiatan PKKP. | 200 orang | 200 orang |  | 200 orang | 200 orang | 100% |  | 200 orang | 200 orang  100 orang |  |
| 2. Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan. | 400 orang | 2.000 | 400 orang | 400 orang | 1.000 orang |
|  |  |  |  | Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan | 1. Pemuda yang berperan aktif dan mengikuti : Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Managemen  dan Penguatan Kelembagaan | 50 orang | 50 orang |  | 50 orang | 50 orang | 100% |  | 50 orang | - | 100% |
| 2. Kerjasama Kemitraan/MOU Bidang Kepemudaan | 2 MOU | 2 MOU | 2 MOU | 2 MOU | 2 MOU |
|  |  |  |  | **Program Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan Prestasi | 1. Jumlah atlet dan pelatih yang dibina, 2. Jumlah event olahraga yang diikuti, 3. Jumlah penyelenggaraan event olahraga pendidikan dan prestasi | 558 orang  1 Event  13 kegiatan | 558 orang  4 Event  13 kegiatan |  | 558 orang  1 Event  13 kegiatan | 558 orang  1 Event  13 kegiatan | 100% |  | 400 orang  1 Event  7 kegiatan | 249 orang | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018** | **Target Indikator lainnya** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu**  **(Tahun 2020)** | | | **Target Realisasi s/d Target** | **Target Program dan Kegiatan** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja OPD Tahun 2020** | **Realisasi Renja OPD tahun 2020** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Akhir Renstra 2013-**  **2019** | **(Renja OPD) tahun 2020** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **(1)** | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga | 1. Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan 2. Jumlah produk IPTEK olahraga yang   dikembangkan dan dimanfaatkan | 3 kegiatan  1 Unit | 3 kegiatan  1 Unit |  | 3 kegiatan  1 Unit | 3 kegiatan  1 Unit | 100% |  | 3 kegiatan  1 Unit | 1 kegiatan  0 Unit | 30% |
| 3. Jumlah peserta yang telah mengikuti  pelatihan industri olahraga | 105 orang | 105 orang | 105 orang | 105 orang | 105 orang | 0 orang |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan SDM dan  Kemitraan Kelembagaan Olahraga | 1. Jumlah SDM olahraga yang kompeten 2. Jumlah Dokumen/ Kerjasama/MOU Bidang Keolahragaan 3. Updating keolahragaan | 790 orang  3 MOU  1 kegiatan | 790 orang  2 MOU  1 kegiatan |  | 790 orang  3 MOU  1 kegiatan | 790 orang  3 MOU  1 kegiatan | 100% |  | 940 orang  3 MOU  1 kegiatan | 170 orang  0 MOU  0 kegiatan | 0% |
|  |  |  |  | Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP | 1. Jumlah atlet pelajar PPLOP yang dibina 2. Jumlah keikutsertaan di Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) | 180 orang  50 orang | 175 orang  15 orang |  | 180 orang  50 orang | 180 orang  50 orang | 100% |  | 180 orang  20 orang | 175 orang  0 orang | 69,80% |
| 1 | 01 | 02 | 05 | Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP | Jumlah atlet pelajar yang berintegritas | 214 orang | 275 orang |  | 214 orang | 214 orang | 100% |  | 280 orang | - | 100% |
| 1 | 01 | 03 |  | Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan | Jumlah sarana prasarana olahraga yang difasilitasi dan dibangun | 8 Venue | 2 Venue |  | 8 Venue | 8 Venue | 100% |  | 1 Venue |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018** | **Target Indikator lainnya** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu**  **(Tahun 2020)** | | | **Target Realisasi s/d Target** | **Target Program dan Kegiatan** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja OPD Tahun 2020** | **Realisasi Renja OPD tahun 2020** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Akhir Renstra 2013-**  **2019** | **(Renja OPD) tahun 2020** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **(1)** | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| 1 | 02 |  |  | **URUSAN PARIWISATA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 01 |  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 01 | Pengembangan Kawasan Pariwisata | 1. Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan 2. Jumlah dokumen pengembangan   destinasi pariwisata | 4 Lokasi  8 dokumen | 4 Lokasi  8 dokumen |  | 4 Lokasi  8 dokumen | 4 Lokasi  8 dokumen | 100% |  | 1 Lokasi  2 dokumen |  |  |
| 3. Jumlah Atraksi wisata di Kawasan Pariwisata | 10 Atraksi | 10 Atraksi | 10 Atraksi | 10 Atraksi | 2 Atraksi |
| 4. Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata) | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan |
| 1 | 02 | 01 | 02 | Pengembangan Daya Tarik Wisata | Jumlah Daya Tarik Wisata yang  dikembangkan | 6 lokasi | 6 lokasi |  | 6 lokasi | 6 lokasi | 100% |  | 4 lokasi |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 03 | Pengembangan Industri Pariwisata | 1. Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) / Sertifikasi 2. Jumlah Profil Investasi Bidang Pariwisata 3. Pengembangan Aset Pariwisata milik Pemda Prov. Jawa Tengah | 140 Usaha  2 Jenis  4 Dokumen | 140 Usaha  2 Jenis  4 Dokumen |  | 140 Usaha  2 Jenis  4 Dokumen | 140 Usaha  2 Jenis  4 Dokumen | 100% |  | 90 Usaha  0 Jenis  0 Dokumen |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 04 | **Pengembangan Pemasaran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018** | **Target Indikator lainnya** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu**  **(Tahun 2020)** | | | **Target Realisasi s/d Target** | **Target Program dan Kegiatan** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja OPD Tahun 2020** | **Realisasi Renja OPD tahun 2020** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Akhir Renstra 2013-**  **2019** | **(Renja OPD) tahun 2020** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **(1)** | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
|  |  |  |  | **Pariwisata** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 05 | Pengembangan Pasar Wisata | 1. Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah; | 6 Lokasi | 6 Lokasi |  | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 100% |  | 2 Lokasi |  |  |
| 2. Jumlah ceruk pasar  pariwisata Jawa Tengah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 0 Kegiatan |
| 3. Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1 Dokumen |
| 1 | 02 | 02 |  | Promosi Dan Informasi Pariwisata | 1.Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi event/  promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri | 52 Kegiatan | 65 Kegiatan |  | 52 Kegiatan | 52 Kegiatan | 100% |  | 12 Kegiatan |  |  |
| 2.Jumlah pengunjung di TIC | 400 orang | 300 orang | 400 orang | 400 orang | 450 orang |
| 1 | 02 | 02 | 01 | Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata | 2 Jenis | 2 Jenis |  | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |  | 2 Jenis |  |  |
| 1 | 02 | 02 | 03 | **Pengembangan SDM Pariwisata**  **Dan Ekonomi Kreatif** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 02 | 04 | Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan SDM Pariwisata | 1. Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih, 2. Jumlah SDM   pariwisata yang sadar Sapta Pesona, | 470 orang  500 orang | 470 orang  500 orang |  | 470 orang  500 orang | 470 orang  500 orang | 100% |  | 200 orang  0 orang |  |  |
| 3. Jumlah SDM  Pariwisata yang yang mempunyai | 450 orang |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018** | **Target Indikator lainnya** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu**  **(Tahun 2020)** | | | **Target Realisasi s/d Target** | **Target Program dan Kegiatan** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja OPD Tahun 2020** | **Realisasi Renja OPD tahun 2020** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Akhir Renstra 2013-**  **2019** | **(Renja OPD) tahun 2020** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **(1)** | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
|  |  |  |  |  | kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 02 | 05 | Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif | 1. Jumlah Pelaku usaha  8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi; | 250 orang | 200 orang |  | 250 orang | 250 orang | 100% |  | 250 orang |  |  |
| 2. Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi. | 5 komunitas | 3 komunitas | 5 komunitas | 5 komunitas | 3 komunitas |
| 1 | 02 | 02 | 06 | Penguatan Kemitraan Dan Kelembagaan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif | 1. Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi; 2. Jumlah Dokumen   Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif, | 1.075 orang  7 Dokumen | 755 orang  4 Dokumen |  | 1.075 orang  7 Dokumen | 1.075 orang  7 Dokumen | 100% |  | 200 orang  1 Dokumen |  |  |
| 3. Jumlah Kabupaten/ Kota Kreatif | 1 Kab./Kota | 1 Kab./Kota | 1 Kab./Kota | 1 Kab./Kota | 0 Kab./Kota |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata pada tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan hasil yang positif dimana antara target yang telah disusun dalam dokumen rencana strategis dengan realisasi capaian adalah sebesar 100%. Adapun data lengkap kinerja pelayanan tersebut telah tersedia dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

**TABEL 2.2**

**Kinerja Pelayanan DISPORAPAR PROV. JATENG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **SPM/**  **Standart Nasional** | **IKK** | **Target Renstra** | | | | **Realisasi Capaian**  **%** | | **Proyeksi** | | **Cacatan Analisis** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2022** | **2023** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **I** | **Urusan PORA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pemuda  yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS ,  HSP dan  Kepecintaalaman) | - | - | 2.320  orang | 2.180  orang | 2.180  orang | 2.180  orang | 2.320  orang | 2.320  orang | 2.180  orang | 2.180  orang |  |
|  | Jumlah pemuda  yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor, KPN). | - | - | 483  orang | 658  orang | 210  orang | 210  orang | 483  orang | 126  orang | 210  orang | 210  orang |  |
|  | Jumlah pemuda  yang mengikuti kegiatan PKKP. | - | - | 200  orang | 200  orang | 200  orang | 200  orang | 200  orang | 200  orang | 200  orang | 200  orang |  |
|  | Jumlah pemuda  yang mengikuti kewirausahaan. | - | - | 400  orang | 1.000  orang | 1.000  orang | 1.200  orang | 400  orang | 100  orang | 1.000  orang | 1.200  orang |  |
|  | Pemuda yang berperan aktif dan mengikuti : Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Managemen dan Penguatan Kelembagaan | - | - | 50  Kel. | 50  Kel. | 52  Kel. | 52  Kel. | 50  Kel. | 0  Kel. | 52  Kel. | 52  Kel. |  |
|  | Kerjasama Kemitraan/MOU Bidang Kepemudaan | - | - | 2  Dok. | 2  Dok. | 2  Dok. | 1  Dok. | 2  Dok. | 2  Dok. | 2  Dok. | 1  Dok. |  |
|  | **Program Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah atlet dan pelatih yang dibina, | - | - | 588  orang | 400  orang | 588  orang | 588  orang | 588  orang | 400  orang | 588  orang | 588  orang |  |
|  | Jumlah event  olahraga yang diikuti, | - | - | 1  keg. | 1  keg. | 4  keg. | 4  keg. | 1  keg. | 1  keg. | 4  keg. | 4  keg. |  |
|  | Jumlah penyelenggaraan  event olahraga pendidikan dan | - | - | 13  keg. | 7  keg. | 2  keg. | 2  keg. | 13  keg. | 7  keg. | 2  keg. | 2  keg. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **SPM/**  **Standart Nasional** | **IKK** | **Target Renstra** | | | | **Realisasi Capaian**  **%** | | **Proyeksi** | | **Cacatan Analisis** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | prestasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah event  olahraga rekreasi yang dilaksanakan | - | - | 3  keg. | 3  keg. | 3  keg. | 3  keg. | 3  keg. | 3  keg. | 3  keg. | 3  keg. |  |
|  | Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |  |
|  | Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan industri olahraga | - | - | 105  orang | 105  orang | 105  orang | 105  orang | 105  orang | 125  orang | 105  orang | 105  orang |  |
|  | Jumlah SDM  olahraga yang kompeten | - | - | 790  orang | 940  orang | 550  orang | 550  orang | 790  orang | 790  orang | 550  orang | 550  orang |  |
|  | Jumlah Dokumen/ Kerjasama/MOU Bidang Keolahragaan | - | - | 3  dok | 3  dok | 2  dok | 2  dok | 2  dok | 3  dok | 2  dok | 2  dok |  |
|  | Updating keolahragaan | - | - | 1  keg. | 1  keg. | 1  keg. | 1  keg. | 1  keg. | 1  keg. | 1  keg. | 1  keg. |  |
|  | Jumlah atlet pelajar PPLOP yang dibina | - | - | 180  orang | 180  orang | 185  orang | 190  orang | 175  orang | 180  orang | 185  orang | 190  orang |  |
|  | Jumlah keikutsertaan di Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) | - | - | 50  orang | 20  orang | 23  orang | 23  orang | 15  orang | 50  orang | 23  orang | 23  orang |  |
|  | Jumlah atlet pelajar yang berintegritas | - | - | 214  orang | 280  orang | 288  orang | 288  orang | 275  orang | 214  orang | 288  orang | 288  orang |  |
|  | Jumlah sarana prasarana olahraga yang difasilitasi dan dibangun | - | - | 8  Venue | 1  Venue | 8  Venue | 12  Venue | 2  Venue | 8  Venue | 8  Venue | 12  Venue |  |
| **II** | **Urusan Pariwisata** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan | - | - | 4  lokasi | 4  lokasi | 4  lokas i | 4  lokasi | 4 lokasi | 1 lokasi | 3 lokasi | 4 lokasi |  |
|  | Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata | - | - | 8  dokume n | 8  dokume n | 8  doku men | 8  dokum en | 8  dokumen | 2  dokume n | 5  dokumen | 8  dokumen |  |
|  | Jumlah Atraksi wisata di Kawasan Pariwisata | - | - | 10  atraksi | 10  atraksi | 10  atraks  i | 10  atraksi | 10  atraksi | 2atraksi | 10 atraksi | 10 atraksi |  |
|  | Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW danpelaku pariwisata) | - | - | 1  kegiatan | 1  kegiatan | 1  kegiat  an | 1  kegiata  n | 1  kegiatan | 0kegiata n | 1 kegiatan | 1 kegiatan |  |
|  | Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan | - | - | 6  lokasi | 6  lokasi | 6  lokas i | 6  lokasi | 6 lokasi | 4 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi |  |
|  | Jumlah Usaha  Pariwisata yang  memiliki Tanda  Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) / Sertifikasi | - | - | 140  Usaha | 140  Usaha | 140  Usaha | 140  Usaha | 140  Usaha | 90  Usaha | 140 Usaha | 140 Usaha |  |
|  | Jumlah Profil  Investasi Bidang Pariwisata | - | - | 2  Jenis | 2  Jenis | 2  Jeni s | 2  Jenis | 2 Jenis | 0 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis |  |
|  | Pengembangan Aset Pariwisata milik Pemda Prov. Jawa | - | - | 4  dokume n | 4  dokume n | 4  doku men | 4  dokum en | 4  dokumen | 0  dokume n | 0  dokumen | 4  dokumen |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **SPM/**  **Standart Nasional** | **IKK** | **Target Renstra** | | | | **Realisasi Capaian**  **%** | | **Proyeksi** | | **Cacatan Analisis** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah | - | - | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 2 lokasi | 6 lokasi | 6  lokasi |  |
|  | Jumlah ceruk pasar pariwisata Jawa Tengah | - | - | 2  kegiata n | 2  kegiatan | 2  kegiata n | 2  kegiata n | 2  kegiatan | 0 kegiatan | 2  kegiatan | 2  kegiata n |  |
|  | Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata | - | - | 3  dokume n | 4  dokumen | 3  dokume n | 4  dokum en | 3  dokumen | 1  dokumen | 3  dokume n | 4  dokum en |  |
|  | Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi  event/ promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri | - | - | 52  kegiata n | 52  kegiatan | 52  kegiata n | 52  kegiata n | 58  kegiatan | 12  kegiatan | 52  kegiatan | 52  kegiata n |  |
|  | Jumlah pengunjung di TIC | - | - | 400  orang | 450 orang | 500  orang | 550  orang | 400  orang | 450 orang | 500  orang | 550  orang |  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata | - | - | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis |  |
|  | **Program Pengembangan SDM Pariwisata**  **Dan Ekonomi Kreatif** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah SDM  Pariwisata yang terlatih; | - | - | 470  orang | 470 orang | 470  orang | 470  orang | 470  orang | 200 orang | 470  orang | 470  orang |  |
|  | Jumlah SDM  pariwisata yang sadar Sapta Pesona | - | - | 760  orang | 670 orang | 670  orang | 670  orang | 500  orang | 0 orang | 150  orang | 670  orang |  |
|  | Jumlah SDM Pariwisata yang yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata | - | - | 500  orang | 500 orang | 500  orang | 500  orang | 500  orang | 450 orang | 500  orang | 500  orang |  |
|  | Jumlah Pelaku usaha 8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi; | - | - | 250  orang | 250 orang | 250  orang | 250  orang | 250  orang | 250 orang | 250  orang | 250  orang |  |
|  | Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi | - | - | 5  komuni tas | 6  komunita s | 7  komunit as | 8  komuni tas | 5  komunita s | 3  komunitas | 7  komunit as | 8  komuni tas |  |
|  | Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi | - | - | 775  orang | 1.075  orang | 1.355  orang | 1.355  orang | 775  orang | 200 orang | 855  orang | 1.355  orang |  |
|  | Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif | - | - | 7  Dokum en | 7  Dokumen | 7  dokumen | 7  dokume n | 7  Dokumen | 1  Dokumen | 2  Dokume n | 7  Dokum en |  |
|  | Jumlah Kabupaten/Kota Kreatif | - | - | 1  Kab/ Kota | 1 Kab/ Kota | 1 Kab/ Kota | 1  Kab  / Kota | 1 Kab/ Kota | 0 Kab/ Kota | 1Kab/ Kota | 1  Kab  / Kota |  |

* 1. **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**
     1. **Masalah dan Hambatan**

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

* + - 1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
      2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;
      3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart Nasional maupun Internasional;
      4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
      5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder;
      6. Belum adanya solusi dalam pemulihan aktifitas usaha pariwisata dan Daya tarik Wisata di Destinasi pariwisata;
      7. Terpuruknya citra pariwisata Jawa Tengah akibat COVID 19;
      8. Belum adanya upaya pemulihan bagi pelaku/ tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID 19 di Jawa Tengah;

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1 | Masih Kurangnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda | Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin. | 1. Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan. 2. Rendahnya kewirausahaan pemuda. |
| 2 | Belum Optimalnya Kualitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Daerah | 1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan   internasional.   1. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandart Nasional maupun Internasional. 2. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK. 3. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder. | 1. Belum maksimalnya pola pembibitan dan   pembinaan yang berkesinambungan.   1. Rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga berstandart. 2. Masih minimnya pelatihan SDM Olahraga berbasis IPTEK 3. Masih lemahnya basis data SDM olahraga 4. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat. 5. Masih belum optimalnya pembinaan antar   stakeholder keolahragaan. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 3 | Belum Optimalnya Pemulihan Sektor Pariwisata akibat COVID 19 | 1. Belum adanya solusi dalam pemulihan aktifitas usaha pariwisata dan Daya tarik Wisata di Destinasi pariwisata; 2. Terpuruknya citra pariwisata Jawa Tengah akibat COVID 19; 3. Belum adanya upaya pemulihan bagi pelaku/ tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID 19 di Jawa Tengah; | 1. Perlu pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata. 2. Perlu peningkatan kualitas dan aktifitas Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata 3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor industri pariwisata. 4. Perlu peningkatan penetrasi Pasar pada pasar   - pasar baru potensial wisatawan   1. Perlu mendorong pengembangan ceruk pasar sesuai dengan karakteristik wisatawan 2. Perlu meningkatkan inovasi kualitas sarana prasarana informasi dan promosi pariwisata secara virtual. 3. Perlu meningkatkan kualitas promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 4. Perlu meningkatkan kemampuan dan   profesionalitas SDM pariwisata yang berdaya saing.   1. Perlu pengembangan pemberdayaan kewirausahaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata berkelanjutan*.* 2. Perlunya Pengembangan Kompetensi Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif 3. Perlunya meningkatkan nilai tambah produk Ekonomi kreatif 4. Perlu pengembangan dan kerjasama antar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. |

* + 1. **Tantangan**

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kedepannya, yaitu :

1. Bidang Kepemudaan
   1. Gencarnya nilai-nilai asing yang masuk ke Jawa Tengah melalui berbagai media.
   2. Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.
   3. Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.
   4. Masih rendahnya partisipasi organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.
2. Bidang Keolahragaan
   1. Semakin ketatnya persaingan prestasi olahraga di tingkat nasional.
   2. Meningkatnya kualitas IPTEK keolahragaan di tingkat nasional.
   3. Masih terbatasnya perguruan tinggi yang memberikan kemudahan seleksi masuk kuliah kepada atlet berprestasi.
   4. Belum maksimalnya dukungan orang tua terhadap profesi atlet.
   5. Berkembangnya olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kegemaran dan kemampuan.
3. Bidang Pariwisata
   1. Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata ditingkat nasional.
   2. Penguatan penetrasi pasar – pasar baru potensial wisatawan dan pembukaan ceruk pasar wisatawan sesuai dengan karaketristiknya.
   3. Pemulihan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif.
      1. **Peluang**

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yaitu:

1. Bidang Kepemudaan
   1. Jumlah dan potensi generasi muda yang besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.
2. Bidang Keolahragaan
   1. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.
   2. Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.
3. Bidang Pariwisata
   1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
   2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi.
   3. Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata.
   4. Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah.
   5. Berkembangnya media siosial.
   6. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
   7. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat.
   8. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
      1. **Isu Strategis**

Beberapa isu – isu strategis yang menjadi isu Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata yang lebih baik yaitu :

* + - 1. Peningkatan ekonomi pemuda.
      2. Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.
      3. Peningkatan dan pemulihan daya saing kepariwisataan.
      4. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.
  1. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi jawa Tengah, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan. Salah satu pendukung pencapaiannya yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah melalui Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Klaster dan Kegiatan Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan pemuda yang diampu oleh Bidang Kepemudaan serta Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Sumber Daya Manusia Pariwisata yang diampu oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Hal ini penting untuk meningkatkan akses pendidikan menengah, mencegah anak putus sekolah dan mengupayakan memutus mata rantai kemiskinan.

**TABEL 2.4**

**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 DISPORAPAR PROV. JATENG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RANCANGAN AWAL RKPD** | | | | | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana** |  |
| **I** | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  |
|  | **Kepemudaan dan Olahraga** |  |  |  |  | **Kepemudaan dan Olahraga** |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembinaan Dan Pengembangan Kepemudaan | Prov. Jateng | Persentase capaian kapasitas kepemudaan | 56,1 % | 15.098.350.000 | Pembinaan Dan Pengembangan Kepemudaan | Prov. Jateng | Persentase capaian kapasitas kepemudaan | 56,1 % | 15.098.350.000 | **-** |
|  |  |  | Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda | 9,78 % | 10.922.000.000 |  |  | Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda | 9,78 % | 10.922.000.000 |  |
| 2 | Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan | Prov. Jateng | Persentase peningkatan prestasi olahraga | 40 % | 70.030.000.000 | Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan | Prov. Jateng | Persentase peningkatan prestasi olahraga | 40 % | 70.030.000.000 | **-** |
|  |  |  | Persentase capaian event olahraga rekreasi | 30 % | 13.700.000.000 |  |  | Persentase capaian event olahraga rekreasi | 30 % | 13.700.000.000 |  |
|  |  |  | Persentase Peningkatan Tenaga Olahraga yang Berkompeten | 34,4 % | 5.950.000.000 |  |  | Persentase Peningkatan Tenaga Olahraga yang Berkompeten | 34,4 % | 5.950.000.000 |  |
|  |  |  | Persentase Atlet PPLOP yang berprestasi | 12,78 % | 13.331.302.000 |  |  | Persentase Atlet PPLOP yang berprestasi | 12,78 % | 13.331.302.000 | - |
|  |  |  | Persentase Sarpras Olahraga Dalam Kondisi Baik | 50 % | 82.000.000.000 |  |  | Persentase Sarpras Olahraga Dalam Kondisi Baik | 50 % | 82.000.000.000 | **-** |
|  | **URUSAN PARIWISATA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Prov. Jateng | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap DPP | 52,17 % | 11.600.000.000 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Prov. Jateng | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap DPP | 52,17 % | 11.600.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RANCANGAN AWAL RKPD** | | | | | | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana** |  |
|  |  |  | Persentase Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | | 37 % | 2.200.000.000 |  |  | Persentase Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | | 37 % | 2.200.000.000 |  |
| 4 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Prov. Jateng | Kunjungan Nusantara | Wisatawan | 18,717,134  orang |  | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Prov. Jateng | Kunjungan Nusantara | Wisatawan | 4 | Pengembang an  Pemasaran Pariwisata |  |
|  |  |  | Kunjungan Mancanegara | Wisatawan | 71,734  orang |  |  |  | Kunjungan Mancanegara | Wisatawan |  |  |  |
| 5 | Pengembangan SDM Pariwisata  Dan Ekonomi Kreatif | Prov. Jateng | Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | | 31,91 % | 2.214.810.000 | Pengembangan SDM Pariwisata  Dan Ekonomi Kreatif | Prov. Jateng | Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | | 31,91 % | 2.214.810.000 | 5 |
|  |  |  | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi | | 60 % | 2.880.000.000 |  |  | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi | | 60 % | 2.880.000.000 |  |

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah kabupaten kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi. Usulan diperoleh dari sistem perencanaan eplanning.jatengprov.go.id untuk bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Secara lengkap usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan terangkum dalam tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **BESARAN/ VOLUME** | **CATATAN\*)** |
|  | PROGRAM | KELURAHAN |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN | PARAKANCANGGAH, | Rp.30.000.000,- |
| KAPASITAS DAYA SAING | KEC. |  |
| KEPEMUDAAN/ | BANJARNEGARA, |  |
| Pemberdayaan dan | KAB. |  |
| Pengembangan | BANJARNEGARA |  |
| Organisasi Kepemudaan |  |  |
| Tingkat Daerah Provinsi |  |  |
| PC Fatayat Banjarnegara |  |  |
|  | PROGRAM | Gedung Amarta, |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN | DESA SUDIMORO, | Rp.20.000.000,- |
| KAPASITAS DAYA SAING | KEC. TULUNG, KAB. |  |
| KEPEMUDAAN/ | KLATEN |  |
| Pemberdayaan dan |  |  |
| Pengembangan |  |  |
| Organisasi Kepemudaan |  |  |
| Tingkat Daerah Provinsi |  |  |
| Sudimoro Badminton |  |  |
| Club |  |  |
|  | PROGRAM | Jalan Pasar Cilibur |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN | Blok Masjid Nasrulloh | Rp.30.000.000,- |
| KAPASITAS DAYA SAING | RT 01/RW 01, DESA |  |
| KEPEMUDAAN/ | CILIBUR, KEC. |  |
| Pemberdayaan dan | PAGUYANGAN, KAB. |  |
| Pengembangan | BREBES |  |
| Organisasi Kepemudaan |  |  |
| Tingkat Daerah Provinsi |  |  |
| Sanggar Olah Raga |  |  |
| BERKAH |  |  |
|  | PROGRAM | jl grafika utama |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN DAYA | perum elisabet no 28, | Rp.50.000.000,- |
| SAING KEOLAHRAGAAN/ | KELURAHAN |  |
| Pembinaan dan | PADANGSARI, KEC. |  |
| Pengembangan Olahraga | BANYUMANIK, KOTA |  |
| Prestasi | SEMARANG |  |
| Taekwondo Dojang |  |  |
| Indranaga Fighter club |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **BESARAN/ VOLUME** | **CATATAN\*)** |
|  | PROGRAM |  |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN DAYA | Rp.100.000.000,- |
| SAING KEOLAHRAGAAN/ |  |
| Pembinaan dan |  |
| Pengembangan Olahraga |  |
| Prestasi |  |
| pelatihan pelatih dan |  |
| wasit juri wushu |  |
| JETKUNDO Shaolin |  |
| Kungfu |  |
|  | PROGRAM | DUSUN SEKAYU, KEC. |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN DAYA | PAKIS, KAB. | Rp.25.000.000,- |
| SAING KEOLAHRAGAAN/ | MAGELANG |  |
| Pembinaan dan |  |  |
| Pengembangan Olahraga |  |  |
| Prestasi |  |  |
| PERGURUAN SILAT SETIA |  |  |
| HATI |  |  |
|  | PROGRAM | (PENGADAAN RING |  | 1 Volume/ |  |
| PENGEMBANGAN DAYA | TINJU SASANA | Rp.130.000.000,- |
| SAING KEOLAHRAGAAN/ | PEMUDA |  |
| Pembinaan dan | PANCASILA); Jl. |  |
| Pengembangan Olahraga | Langenharjo 54, |  |
| Prestasi | RT.4/2, DESA |  |
| PEMUDA PANCASILA | LANGENHARJO, KEC. |  |
|  | GROGOL, KAB. |  |
|  | SUKOHARJO |  |
|  | Program | FORUM REMAJA |  | 1 volume/ Rp. |  |
| Pengembangan  SDM Pariwisata dn Eonomi Kreatif  Kegiatan | SANGIRAN DESA  SANGIRAN RT 9 KABUPATEN SRAGEN | 10.000.000,00 |
| Penguatan |  |  |
| Kelembagaan |  |  |
| Pariwisata |  |  |
|  |  |  |  |  |  |